## Metrics
Sprint | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Story Points Committed | 6 | 25 | 25 | 44 | 44 | 55 | 77 | 1
Story Points Completed | 3 | 20 | 23 | 44 | 27 | 51 | 75 | 1
WIP (Work in Progress) | 3 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0
Velocity (Completed/Committed) | 0.5 | 0.8 | 0.92 | 1 | 0.61364 | 0.92727 | 0.97403 | 1
Testing Time | 0 | 5 | 18 | 67 | 44.5 | 90 | 128 | 0
Number of Tests | 0 | 3 | 6 | 10 | 16 | 19 | 25 | 0
Average Test Time (minutes) | 0 | 1.6667 | 3 | 6.7 | 2.7812 | 4.7368 | 5.12 | 0
Number of Discovered Defects | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5
Defect Discovery to Resolution (hours) | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 11:51 | 1900-02-08 21:34 | 1900-01-07 10:55 | 1900-02-17 15:40
Average Defect Discovery to Resolution (hours) | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 490:47 | 22:33 | 238:20 | 0:00
Total Effort (hours) | 23.75 | 91.75 | 60 | 119 | 145.5 | 91.5 | 96.25
Number of People | 4
Average Effort Per Person | 5.9375 | 22.9375 | 15 | 29.75 | 36.375 | 22.875 | 24.0625 | 0

## Lead Time
Date | 2018-09-06 | 2018-09-13 | 2018-09-20 | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 2018-10-11 | 2018-10-18 | 2018-10-25 | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 2018-11-22 | 2018-11-29
Lead Time (in hours) | 21.5 | 24.9 | 32.8 | 32 | 18.8 | 26 | 26.3 | 22.5 | 23 | 23.8 | 36 | 28.5 | 22
Avg Lead Time | 5.4 | 6.225 | 8.2 | 8 | 4.7 | 3.25 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.98 | 9 | 7.1 | 5.5
Total Lead Time | 2018-09-06: ~328
Avg Total Lead Time | 2018-09-06: ~82

## LOC
LOC
Web App | 1200
AWS Infra | 778
Total | 1978

## Code Churn
| Additions | Deletions
Web app | 5423 | 4743
Infrastructure | 457 | 0
Smart TV

## Sheet3
SP 532 | 2019-03-29 17:12 | 2019-04-15 13:45 | 404.55
SP 533 | 2019-03-29 17:12 | 2019-04-11 13:45 | 308.55
SP 534 | 2019-03-29 17:14 | 2019-04-11 13:45 | 308.5167
SP 574 | 2019-04-08 15:21 | 2019-04-09 18:11 | 26.8333
SP 595 | 2019-04-11 17:50 | 2019-04-17 17:00 | 143.1667
1191.6167